## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT005
需求跟踪矩阵
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-PRM-年份
项目名称（项目编号）
需求跟踪矩阵
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 需求进度管理表
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 完成情况跟踪
[5 empty] | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
| 用户管理 | 登录 | 用户名 | 可包含数字、字母与符号 | ○
|  |  |  | 6-18位 | ○
|  |  | 密码 | 至少包含数字、字母与符号中的其中两类 | ○
|  |  |  | 6-16位 | ○
|  |  | 用户名错误 | 提示用户不存在、去注册 | ○
|  |  | 密码错误 | 提示密码错误 | ○
|  | 注册 | 用户名 | 以邮件的形式注册 | ○
|  |  |  | 可使用字母、数字、下划线，需以字母开头 | ○
|  |  |  | 6-18位 | ○
|  |  | 用户名重复 | 提示用户名已存在 | ○
|  |  | 密码 | 至少包含数字、字母与符号中的其中两类 | ○
|  |  |  | 区分大小写 | ○
|  |  |  | 6-16位 | ○
|  |  | 确认密码 | 确认密码是否与上一栏所填写的密码一致 | ○
|  |  | 两次密码不一致 | 重新输入密码 | ○
|  |  | 手机号码 | 11位的手机号码 | ○
|  |  |  | 忘记密码时，可以通过该手机号码快速找回密码 验证码 | ○
|  | 注销 | 退出 | 退出当前账户，返回到初始登录界面。 | ○
|  | 更新个人信息 | 修改个人信息 | 跳转至个人信息修改窗口 | ○
|  |  | 用户名修改 | 在信息修改页修改用户名的信息，提交之后更新用户名 | ○
|  |  | 密码修改 | 在信息修改页修改密码项的信息，提交之后更新密码信息 | ○
|  |  | 手机号码修改 | 在信息修改页修改手机号码项的信息，提交之后更新手所关联的机号码 | ○
|  |  | 提交 | 各项信息修改完成之后点击提交按钮提交信息更新 | ○
| 联系人管理 | 增加联系人 | 联系人邮箱地址 | 正确的邮箱地址（包含“@”和“.”） | ○
|  |  | 联系人昵称 | 可包含字母、数字与符号 | ○
|  |  |  | 2-6位 | ○
|  |  | 联系人所属群组 | 可选项，非必要 | ○
|  |  |  | 若有群组，可包含字母、数字与符号 | ○
|  |  |  | 若有群组，2-6位 | ○
|  | 查看联系人 | 联系人信息概览 | 能看到邮箱地址
|  |  |  | 能看到联系人昵称 | ○
|  |  |  | 若有群组能看到群组信息 | ○
|  | 更新联系人 | 更新联系人邮箱地址 | 正确的邮箱地址（包含“@”和“.”） | ○
|  |  | 更新联系人昵称 | 可包含字母、数字与符号 | ○
|  |  |  | 2-6位 | ○
|  |  | 添加/更新联系人所属群组 | 可选项，非必要 | ○
|  |  |  | 若有群组，可包含字母、数字与符号 | ○
|  | 删除联系人 | 删除联系人信息 | 直接删除，联系人不再出现被删除的联系人 | ○
|  | 添加组群 | 群组名称 | 可包含字母、数字与符号 | ○
|  |  |  | 2-6位 | ○
|  | 删除组群 | 删除组群内所有联系人 | 直接删除，组群不再出现被被删除组群 | ○
|  | 重命名组群 | 修改组群名字 | 修改组群名字 | ○
|  | 将联系人设置为星标联系人 | 星标标注 | UI上能显著区别星标联系人与普通联系人 | ○
| 邮件管理 | 写信 | 收件人 | 必填 | ○
|  |  |  | 正确的邮箱地址（包含“@”和“.”） | ○
|  |  | 主题 | 选填 | ○
|  |  | 正文 | 选填 | ○
|  |  | 内容 | 选填 | ○
|  |  | 附件 | 选填 | ○
|  |  | 发送 | 确认需含有收件人才能发送 | ○
|  |  | 定时发送 | 确认需含有收件人才能发送 | ○
|  |  |  | 设置发送时间 | ○
|  |  | 存草稿 | 将当前信件保存到草稿箱中 | ○
|  |  | 关闭 | 当前页面不保存 | ○
|  |  |  | 跳转到收件箱 | ○
|  | 收件箱 | 查看邮件 | 点击邮件从列表界面进入邮件界面查看信息 | ○
查看邮件具体信息，如发件人、收件人、发件时间、标题、内容、附件
|  |  | 删除 | 在收件箱中移除此邮件并保存在垃圾箱中 | ○
|  |  | 彻底删除 | 在收件箱中移除此邮件 | ○
|  |  | 转发 | 保存主题和正文跳转到写信界面 | ○
|  | 草稿箱 | 查看草稿 | 点击邮件从列表界面进入邮件界面查看信息 | ○
|  |  |  | 查看草稿具体信息，如发件人、收件人、发件时间、标题、内容、附件 | ○
|  |  | 完善草稿 | 将未填写的部分完善 | ○
|  |  | 删除草稿 | 将该草稿彻底删除，并不可恢复 | ○
|  | 发件箱 | 查看邮件 | 点击邮件从列表界面进入邮件界面查看信息 | ○
|  |  |  | 查看邮件具体信息，如发件人、收件人、发件时间、标题、内容、附件 | ○
|  |  | 删除邮件 | 将该邮件从发件箱移至垃圾箱 | ○
|  |  | 彻底删除邮件 | 将该邮件永久删除，并不可恢复 | ○
|  |  | 转发邮件 | 将选中邮件发送给其他人 | ○
|  | 垃圾箱 | 查看邮件 | 点击邮件从列表界面进入邮件界面查看信息 | ○
|  |  |  | 查看邮件具体信息，如发件人、收件人、发件时间、标题、内容、附件 | ○
|  |  | 彻底删除邮件 | 将该邮件永久删除，并不可恢复 | ○
|  |  | 转发邮件 | 将选中邮件发送给其他人 | ○
|  |  | 恢复邮件 | 从垃圾箱中还原至原区域 | ○
|  | 星标邮件 | 添加星标邮件 | 给邮件增加星标 | ○
|  |  | 查看星标邮件 | 点击邮件从列表界面进入邮件界面查看信息 | ○
|  |  |  | 查看星标邮件具体信息，如发件人、收件人、发件时间、标题、内容、附件 | ○
|  |  | 取消星标邮件 | 从星标邮件中移除 | ○

## 需求与成果物对应关系表
需求与成果物对应关系表
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 成果物名称
[5 empty] | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST