## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 朱登基 | 日期： | 2018-08-29 | 项目名称: | Linux系统下邮件系统 | 小组编号： | 重启者
1. 关键任务跟踪
关键任务 | c++、qt的安装和学习
计划日期 | 2018-08-29
实际日期 | 2018-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 安装qt |  |  | 2.5 | 上课；qt最终可以正常运行 |  |  | 是
2 | 学习Linux终端基本操作、qt的页面操作 |  |  | 2.5 | 上课；跟随老师学习并实践基本操作 |  |  | 是
3 | 学习c++及小组任务分工 |  |  | 0.5 | 自学、讨论；负责邮件管理部分的需求矩阵 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 安装qt过程中出现很多问题 |  | 自行上网查找解决办法
2 | 小组任务的分工不清 |  | 小组讨论理解整个项目进程并完成每人的分工
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 朱登基 | 日期： | 2018-08-30 | 项目名称: | Linux系统下邮件系统 | 小组编号： | 重启者
1. 关键任务跟踪
关键任务 | c++、qt的学习以及邮箱页面的搭建和功能的实现
计划日期 | 2018-08-30
实际日期 | 2018-08-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习qt的基本语法及操作 |  |  | 5 | 上课；掌握了自己写UI文件的基本操作 |  |  | 是
2 | 学习c++ |  |  | 0.5 | 自学、讨论 |  |  | 是
3 | 完成邮件管理模块的需求矩阵 |  |  | 0.5 | 自学、讨论 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 学习qt过程中出现很多bug |  | 自行上网查找解决办法
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 朱登基 | 日期： | 2018-08-31 | 项目名称: | Linux系统下邮件系统 | 小组编号： | 重启者
1. 关键任务跟踪
关键任务 | c++、qt的学习以及邮箱页面的搭建和功能的实现
计划日期 | 2018-08-31
实际日期 | 2018-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 安装Linux下的MySQL和MySQL workbench，继续学习qt知识 |  |  | 5 | 自学；对实现老师所讲的内容更加熟悉 |  |  | 是
2 | 学习c++及概要设计分工 |  |  | 0.5 | 自学、讨论；负责数据库模块的概要设计 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 安装MySQL workbench过程中出现很多bug |  | 自行上网查找解决办法
2 | 对数据库的概要设计部分理解不是很透彻 |  | 询问同学，和组内人员讨论
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-1
个 人 日 报
姓名： | 朱登基 | 日期： | 2018-09-01 | 项目名称: | Linux系统下邮件系统 | 小组编号： | 重启者
1. 关键任务跟踪
关键任务 | c++、qt的学习以及邮箱页面的搭建和功能的实现
计划日期 | 2018-09-01
实际日期 | 2018-09-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习数据库的基本命令以及MySQL workbench的操作 |  |  | 3 | 自学；对数据库的操作和MySQL workbench有了基本了解 |  |  | 是
2 | 数据库概要设计文档 |  |  | 2 | 完成数据库表的设计 |  |  | 否
3 | 小组讨论项目进程及编码任务的分工 |  |  | 0.5 | 负责邮箱页面的搭建和功能的完善 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数据库表的设计 |  | 小组讨论共同商议出完整的数据库设计
2 | 小组内的分工不太合理 |  | 重新分工，分配每人的具体工作
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-2
个 人 日 报
姓名： | 朱登基 | 日期： | 2018-09-02 | 项目名称: | Linux系统下邮件系统 | 小组编号： | 重启者
1. 关键任务跟踪
关键任务 | c++、qt的学习以及邮箱页面的搭建和功能的实现
计划日期 | 2018-09-02
实际日期 | 2018-09-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习git并上传个人日报 |  |  | 1 | 自学网上教程，学会搭建git |  |  | 是
2 | 数据库概要设计文档 |  |  | 3 | 完成数据库表的设计 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数据库表的设计 |  | 由于事先没有和组内成员沟通好，导致第一次写数据库设计时和其他人的设计文档有很大差距，只能重写
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls