## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-28
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-08-28 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成部分需求进度管理表的邮件管理板块的
计划日期 | 2018-08-28
实际日期 | 2018-08-28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-08-29 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | C++、Qt学习
计划日期 | 2018-08-29
实际日期 | 2018-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 在Linux系统下安装Qt |  |  | 2.5 | Qt可以正常运行 |  |  | 是
2 | 学习Qt的使用 |  |  | 2 | 大致了解Qt的创建工程、以及文档 |  |  | 是
3 | 学习C++面向对象编程 |  |  | 2 | 对C++与java的区别有了大致了解，还需继续学习 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | Qt新工程只有一个pro文件 |  | 安装gcc编译器
2 | Qt无法正常编译 |  | 在终端安装g++、build-essential、libqt4-dev
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-08-30 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | Qt、C++学习
计划日期 | 2018-08-30
实际日期 | 2018-08-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的操作 |  |  | 3 | 上课，跟随老师的进度 |  |  | 是
2 | 学习C++的类与对象的知识 |  |  | 3 | 看菜鸟教程、比较C++与java的区别 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | C++写着写着就写成了java的样子 |  | 加强练习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-08-31 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成小组讨论、分工，搭建数据库
计划日期 | 2018-08-31
实际日期 | 2018-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 小组讨论分工 |  |  | 1 | 确定了小组成员的研究方向、任务分配 |  |  | 是
2 | 安装mysql和workbench |  |  | 5 | 完成mysql的各种设置 |  |  | 是
3 | 构建Qt与mysql的联系 |  |  | 2 | 在Qt内可以访问数据库 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 安装软件过程中存在空间不足的问题 |  | 删除部分不必要软件
2 | mysql安装中未提示密码设置，导致无法进入mysql |  | 网上找了一下午博客，才找到正确的解决方式
3 | 对C++不熟练 |  | 加强联系
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-1
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-09-01 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 了解网络编程，对整个编码环节大致规划
计划日期 | 2018-09-01
实际日期 | 2018-09-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 整体规划编码环节，并分配编码任务 |  |  | 1.5 | 针对小组成员对不同方面的了解程度分配任务 |  |  | 是
2 | 进行版本控制和小组协作 |  |  | 1.5 | github上创建新项目 |  |  | 是
3 | 了解、学习网络编程 |  |  | 3 | 看博客、搜资料 |  |  | 是
4 | mysql与Qt的连接问题 |  |  | 2 | 百度一下并请教同学 |  |  | 否
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-2
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-09-02 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成概要设计文档
计划日期 | 2018-09-02
实际日期 | 2018-09-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 汇总概要设计的各个部分 |  |  | 1 | 汇总 |  |  | 是
2 | 完善、修改概要设计 |  |  | 2 | 写自己的部分 |  |  | 是
3 | 学习、设计通信方式 |  |  | 2 | 小组讨论，仍不是很明确 |  |  | 否
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 对通信的方式、实现还是比较混乱 |  | 多加讨论、学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-3
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-09-03 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改概要设计文档、需求跟踪矩阵
计划日期 | 2018-09-03
实际日期 | 2018-09-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 修改概要设计文档 |  |  | 0.5 | 针对老师提出的建议进行修改 |  |  | 是
2 | 修改需求跟踪矩阵 |  |  | 0.5 | 针对老师提出的建议进行修改 |  |  | 是
3 | 学习、设计通信方式 |  |  | 1 | 确定了我们邮件系统的服务器 |  |  | 是
4 | 听嵌入式的讲座 |  |  | 1 | 老师上课 |  |  | 是
5 | 配置自己的Windows服务器 |  |  | 2.5 | 根据网上教程和同学指导完成配置 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 服务器配置问题较多 |  | 多看博客、多问做过的同学
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls