## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-28
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-08-28 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成部分需求进度管理表的邮件管理板块的
计划日期 | 2018-08-28
实际日期 | 2018-08-28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-08-29 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | C++、Qt学习
计划日期 | 2018-08-29
实际日期 | 2018-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 在Linux系统下安装Qt |  |  | 2.5 | Qt可以正常运行 |  |  | 是
2 | 学习Qt的使用 |  |  | 2 | 大致了解Qt的创建工程、以及文档 |  |  | 是
3 | 学习C++面向对象编程 |  |  | 2 | 对C++与java的区别有了大致了解，还需继续学习 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | Qt新工程只有一个pro文件 |  | 安装gcc编译器
2 | Qt无法正常编译 |  | 在终端安装g++、build-essential、libqt4-dev
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 付瑞 | 日期： | 2018-08-30 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | Qt、C++学习
计划日期 | 2018-08-30
实际日期 | 2018-08-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的操作 |  |  | 3 | 上课，跟随老师的进度 |  |  | 是
2 | 学习C++的类与对象的知识 |  |  | 3 | 看菜鸟教程、比较C++与java的区别 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | C++写着写着就写成了java的样子 |  | 加强练习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 周淼 | 日期： | 2018-08-31 | 项目名称: | 邮件管理系统 | 小组编号： | 重启者小组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 小组分工，mysql数据库配置、设计文档分工
计划日期 | 2018-08-31
实际日期 | 2018-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 小组分工 |  |  | 1 | 确定每个成员的研究学习方向、各自任务分配 |  |  | 是
2 | 搭建mysql环境，尝试qt访问数据库进行crud操作 |  |  | 5 | 本地成功建立mysql连接，可以使用qt语句进行数据库访问 |  |  | 是
3 | 概要设计文档 |  |  | 2 | 根据之前小组的学习方向，开始各自完善系统的概要设计文档 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 虚拟机下QT运行卡顿问题 |  | 直接在windows下跑程序
2 | QT语法不理解，c++基础薄弱 |  | 菜鸟教程初步学习了一下c++的语法知识和横向对比了一下java的面相对象思想，QT方面有实践联系加快对语言的熟悉度。